## 新規 テキスト ドキュメント
カテゴリ | カテゴリ | スキルID | スキル名 | 説明 | 種別 | 依存スキル
auth | 認証・儀式基盤 | auth-table-schema | 認証・プロファイルDB設計 | users テーブルおよび profiles テーブルを作成し、RLSポリシーを設定する。 | database
auth | 認証・儀式基盤 | auth-api-session | セッション管理API | ログイン・ログアウトおよびUserContextへの状態供給APIを実装する。 | api | auth-table-schema
auth | 認証・儀式基盤 | auth-ui-login | ログイン画面UI | メール/パスワード入力およびMFA（TOTP）入力フォームを実装する。 | ui-component | auth-api-session
auth | 認証・儀式基盤 | auth-ui-morning-ritual | 朝の儀式モーダルUI | 「今日の価値観」を選択しDBに保存するアニメーション付きモーダルを実装する。 | ui-component | auth-api-session
auth | 認証・儀式基盤 | auth-ui-closing-ritual | 夕方の儀式モーダルUI | 1日の振り返りと「It's All Right」演出を行う終了画面を実装する。 | ui-component | auth-api-session
auth | 認証・儀式基盤 | auth-ui-profile-settings | プロフィール設定画面 | アバター変更や自己紹介文の編集画面を実装する。 | ui-component | auth-api-session
auth | 認証・儀式基盤 | auth-ui-security | セキュリティ設定画面 | パスワード変更とMFA設定のトグルスイッチを実装する。 | ui-component | auth-api-session
knowledge | ナレッジ管理 | knowledge-table-schema | ナレッジDB設計 | JSONBカラム（背景・根拠）を含むknowledge_baseテーブルを作成する。 | database
knowledge | ナレッジ管理 | knowledge-api-create | ナレッジ作成API | 新規ナレッジを保存し、自動的にGCS同期キューに入れるAPIを実装する。 | api | knowledge-table-schema
knowledge | ナレッジ管理 | knowledge-api-fetch | ナレッジ取得API | ID指定での詳細取得および関連ナレッジの取得ロジックを実装する。 | api | knowledge-table-schema
knowledge | ナレッジ管理 | knowledge-ai-synthesis | AI蒸留ロジック | Gemini 2.5 Flash を使用し、チャットログからナレッジJSONを生成する処理を実装する。 | api | knowledge-api-create
knowledge | ナレッジ管理 | knowledge-ui-detail | ナレッジコラボレーション＆詳細画面 | リッチでコラボレーティブなナレッジ詳細画面 (V2) を実装するためのパターン定義。 | ui-component
knowledge | ナレッジ管理 | knowledge-ui-editor | ナレッジ編集エディタ | 生成されたJSON（背景・根拠・例）をタブ形式で編集できるUIコンポーネント。 | ui-component | knowledge-api-fetch
knowledge | ナレッジ管理 | knowledge-ui-list | ナレッジ一覧・カードUI | 信頼度バッジ（Gold/Silver）付きのナレッジカードリストを表示する。 | ui-component | knowledge-api-fetch
rag | 検索・RAG基盤 | rag-vertex-setup | Vertex AI 接続設定 | GCSバケットとの連携およびVertex AI Searchのデータストア設定を行う。 | integration
rag | 検索・RAG基盤 | rag-api-chat | チャット応答API | 履歴を含めて Vertex AI に問い合わせ、回答をストリーミングするAPI。 | api | rag-vertex-setup
rag | 検索・RAG基盤 | rag-ui-chat-window | チャットウィンドウUI | メッセージの表示、入力、ローディング状態を管理するメインチャット画面。 | ui-component | rag-api-chat
rag | 検索・RAG基盤 | rag-ui-source-display | 根拠ドキュメント表示UI | 回答に含まれる引用元（Source）をサイドパネル等に表示するコンポーネント。 | ui-component | rag-api-chat
rag | 検索・RAG基盤 | search-ui-bar | 検索バーコンポーネント | サジェスト機能付きのグローバル検索バーを実装する。 | ui-component
rag | 検索・RAG基盤 | search-ui-result-page | 検索結果ページ | search-api-unifiedを利用し結果とフィルタを表示する。 | ui-component | search-api-unified
activity | 活動ログ | activity-log-table-schema | 活動ログDB設計 | activity_logs および reactions テーブルを作成する。 | database
activity | 活動ログ | activity-log-api-feed | フィード取得API | 活動ログのタイムライン取得・投稿APIを実装する。 | api | activity-log-table-schema
activity | 活動ログ | activity-log-api-reaction | リアクションAPI | 投稿への「いいね/応援」トグル処理を実装する。 | api | activity-log-table-schema
activity | 活動ログ | activity-log-ui-feed | フィードUI | Instagram風の画像付き活動タイムラインを表示する。 | ui-component | activity-log-api-feed
activity | 活動ログ | activity-log-ui-post | 投稿フォームUI | 画像アップロードを含む活動報告フォームを実装する。 | ui-component | activity-log-api-feed
role_model | ロールモデル | role-model-table-schema | ロールモデルDB設計 | roles および role_models テーブルを作成する。 | database
role_model | ロールモデル | role-model-api-match | 診断マッチングAPI | 回答に基づき最適なロールモデルを提案するロジック。 | api | role-model-table-schema
role_model | ロールモデル | role-model-ui-wizard | 診断ウィザードUI | ステップ形式の質問フォームと診断結果画面を実装する。 | ui-component | role-model-api-match
role_model | ロールモデル | role-model-ui-badge | ロールバッジ表示 | プロフィールにロールモデルバッジを表示する。 | ui-component | role-model-api-match
growth/eval | 成長・評価 | growth-viz-table-schema | 成長指標DB設計 | user_growth_metrics テーブルを作成する。 | database
growth/eval | 成長・評価 | growth-viz-api-calc | 成長計算API | 過去の自分や同期平均と比較した成長率を計算する。 | api | growth-viz-table-schema
growth/eval | 成長・評価 | growth-viz-ui-timeline | 成長タイムラインUI | Recharts等を用いて成長推移をグラフ描画する。 | ui-component | growth-viz-api-calc
growth/eval | 成長・評価 | evaluation-table-schema | 評価DB設計 | feedback_sessions および peer_rewards テーブルを作成する。 | database
growth/eval | 成長・評価 | evaluation-api-submit | 評価提出API | 1on1前の自己評価やピアボーナスを登録する。 | api | evaluation-table-schema
growth/eval | 成長・評価 | evaluation-ui-checklist | 評価チェックリストUI | 納得感を高めるための評価入力フォームを実装する。 | ui-component | evaluation-api-submit
growth/eval | 成長・評価 | evaluation-ui-history | 褒賞履歴リスト | 受け取ったピアボーナスとフィードバック履歴を表示する。 | ui-component | evaluation-api-submit
engage | エンゲージメント | engage-table-schema | 貢献度DB設計 | wisdom_points, thanks_logs などのゲーミフィケーション用テーブルを作成する。 | database
engage | エンゲージメント | engage-api-metrics | 指標計算API | ユーザーごとのポイント集計や「守った時間」を計算するロジック。 | api | engage-table-schema
engage | エンゲージメント | engage-ui-dashboard | 個人ダッシュボードUI | フクロウのアバター進化と各種ステータスを表示するトップ画面。 | ui-component | engage-api-metrics
engage | エンゲージメント | engage-ui-thanks-network | 感謝の輪ネットワーク図 | D3.js等を用いてユーザー間の感謝のつながりを可視化するコンポーネント。 | ui-component | engage-api-metrics
engage | エンゲージメント | home-ui-dashboard-comp | ダッシュボード統合 | 各ウィジェット（成長・活動・通知）を配置する。 | integration | growth-viz-ui-timeline
safety | 心理的安全性 | safety-table-schema | 安全性機能DB設計 | discovery_reports（失敗報告）とconsultations（相談）テーブルを作成する。 | database
safety | 心理的安全性 | safety-api-report | Discovery報告API | 失敗報告を匿名レベル（実名/半匿名/完全匿名）に応じて保存するAPI。 | api | safety-table-schema
safety | 心理的安全性 | safety-ui-report-form | Discovery報告フォーム | 「状況・発見・道標」を入力する3ステップのフォームUIを実装する。 | ui-component | safety-api-report
safety | 心理的安全性 | safety-api-consult | 相談Q&A API | 「困っています」相談の投稿・回答およびステータス管理を行うAPI。 | api | safety-table-schema
safety | 心理的安全性 | safety-ui-consult-board | 相談掲示板UI | 相談スレッドの表示と「解決済み」フラグ管理を行うUIコンポーネント。 | ui-component | safety-api-consult
sanctuary | 心理的安全性 | sanctuary-api-sos | SOSビーコンAPI | 緊急時に管理職・メンターへ匿名アラートを送信する。 | api
sanctuary | 心理的安全性 | sanctuary-ui-widget | 隠れ家ウィジェット | 画面右下に常駐するログに残らないAIチャットUI。 | ui-component
sanctuary | 心理的安全性 | sanctuary-ui-sos-button | SOSボタンUI | 長押しでSOSビーコンを発動するフローティングボタン。 | ui-component | sanctuary-api-sos
notify | 通知システム | notify-table-schema | 通知DB設計 | notificationsテーブルおよびRealtime購読ポリシーを作成する。 | database
notify | 通知システム | notify-api-realtime | 通知配信API | Supabase Realtimeを使用してイベントをクライアントにプッシュする処理。 | api | notify-table-schema
notify | 通知システム | notify-ui-bell | ベルアイコン・バッジUI | ヘッダーに未読件数バッジと通知ドロップダウンを表示するコンポーネント。 | ui-component | notify-api-realtime
nav/layout | ナビゲーション | nav-ui-header | グローバルヘッダー | 検索バー・ベル通知・アバターを統合したヘッダー。 | ui-component | search-ui-bar
nav/layout | ナビゲーション | nav-ui-sidebar | メインサイドバー | 各機能へのナビゲーションとアクティブ状態管理。 | ui-component
admin | 管理機能 | admin-table-prompts | プロンプト管理DB設計 | システムプロンプトを管理する prompts テーブルを作成する。 | database
admin | 管理機能 | admin-api-prompt-crud | プロンプト操作API | 管理画面からプロンプトを更新・バージョニングするAPI。 | api | admin-table-prompts
admin | 管理機能 | admin-ui-settings | 設定・管理画面 | ユーザー管理やプロンプト調整を行う管理用ダッシュボード。 | ui-component | admin-api-prompt-crud
admin | 管理機能 | admin-ui-layout | 管理者レイアウト | サイドバー付きの管理者専用画面レイアウトを実装する。 | ui-component
admin | 管理機能 | admin-ui-prompt-editor | プロンプト編集画面 | admin-api-prompt-crudを利用しプロンプトを編集する。 | ui-component | admin-api-prompt-crud
admin | 管理機能 | admin-ui-user-list | ユーザー管理画面 | ユーザー一覧表示と権限（Role）変更機能を実装する。 | ui-component
infra | インフラ・同期 | infra-script-gcs-sync | GCS同期スクリプト | SupabaseのナレッジをJSONL形式でGCSバケットにアップロードするバッチ処理。 | integration | knowledge-table-schema
infra | インフラ・同期 | infra-doc-extraction | ファイル抽出ロジック | Word/Excelファイルをテキスト変換してアップロードする処理の実装。 | integration
infra | インフラ・同期 | infra-supabase-self-healing | Supabase自己修復機能 | 接続障害検知、自動再接続、サーキットブレーカーを含む高可用性クライアントを実装する。 | integration
infra | インフラ・同期 | route-llm-through-vertex-gemini | Vertex AI移行指示 | 既存のLLM呼び出しをGemini Developer APIからVertex AI Gemini APIに切り替えるための作業指示。 | integration | rag-vertex-setup
validation | 検証・品質 | error-ui-boundary | エラーバウンダリ | アプリケーション全体のエラーハンドリング画面。 | ui-component
validation | 検証・品質 | e2e-test-scenarios | E2Eテストシナリオ | 主要フロー（検索・投稿・報告）の自動テストを記述する。 | validation
validation | 検証・品質 | a11y-check | アクセシビリティ検証 | 主要画面のキーボード操作とコントラスト比を検証する。 | validation
plan | 計画 | plan-sync-from-idea-memo | 仕様書へのアイデア反映案作成 | アイデアメモ（IDEAS.md）を解析し、仕様書への反映案（ドラフト）を作成する。※直接の上書きは行わない | plan
plan | 計画 | plan-skill-create | スキルドラフト作成 | アイデアから新規 SKILL.md のドラフトを生成し、\_drafts フォルダに保存する。 | plan